## Sheet1
Task | Aml | Beshoy | Menna | Salma | Fouda
Milestone 1
SRS | C/A | A | R | R | I | R = Responsible
SIQ | C/A | I | R | R | I | C = Consulted
Schedule | C/A | I | I | I | A | I = Informed
PMP | R | R | I | I | I | A = Approved
CM Tool | I | R | I | I | I
CIL | C/A | A | I | R | I
project risk log | R | I | I | I | A | Aml | PM
|  | Milestone 2 |  |  |  | Beshoy | DEV/Tester
UI (wire Frame) | R | I | A | R | I | Menna | DEV/Tester
ERD | I | R | R | I | I | Salma | DEV/Tester
Use Case | I | R | R | I | I | Fouda | DEV/Tester
Class diagram | I | R | R | I | I
Sequence diagram | I | R | R | I | I
Flow chart | I | R | R | I | I
Milestone 3
Front End coding | A | R | R | I | I
Back End coding | A | R | R | I | I
Edit wireframe | R | A | A | R | I
Edit ERD | I | I | R | I | I
Edit SIQ | C/A | I | I | R | I
Edit Sequence diagram | I | I | R | I | I
Edit Design document | R | A | A | I | I
RTM | I | I | I | I | R